『第十一屆臺灣保險卓越獎』委外製作案

附件四

採購需求說明書

- 預算經費

全案預算金額為新台幣140萬元(含稅)

- 本案需求

- 活動期間：暫訂於114年得標起至11月7日止。時間如有變動，廠商應配合調整。

- 工作內容：包括整體形象規劃、媒體宣傳計畫、頒獎典禮規劃與執行、現場攝錄影、線上直播及會後得獎專刊製作等。

- 活動說明：為配合政府發展金融服務產業政策，鼓勵保險業者積極提升保險專業及服務品質，並增進消費者權益之維護，特舉辦『第十一屆臺灣保險卓越獎』。

- 頒獎典禮：暫訂為 114年8月27日下午2:00-5:00，地點為福華國際文教會館二樓卓越堂(場租經費由機關另行支付，不含在本標案經費，廠商必須在下午6:00前撤場完畢)。

- 整體形象規劃

- 主標及整體形象規劃設計與製作:
請以第十一屆新形象、ESG、永續為概念發想主標及創意活動。

- 整體形象內容須包括：所有文宣品的設計與製作：

- 邀請卡設計及回函設計各一式，且須各印刷150張(尺寸勿小於18.2*26.6cm)，印刷紙材由廠商建議。

- 謝卡設計須印刷150張(尺寸勿小於18.2*26.6cm)，印刷紙材由廠商建議。

- 可掛式名牌400個(分成貴賓證、入圍公司代表證、媒體證及工作證等四種，尺寸勿小於10*14cm)

- 編製頒獎典禮大會手冊（全彩16頁電子書）及節目單（A4全彩1頁印刷700份供有關單位留存）。

- 頒獎典禮會場內外設計與執行會後得獎專刊編印300份（全彩，至少140頁），活動紀錄提供雲端連結供相關人員觀看，及提供USB3份主辦單位留存。

- 廠商同時需提供此典禮大會手冊、節目單、得獎專刊雲端下載位置，方便與會來賓後續自行下載，檔案存放日期自典禮當日起算起至少45天。

- 媒體宣傳計畫

- 包含電視媒體、報紙媒體等及負責媒體接待與連絡事宜。

- 透過各種宣傳方式（含電視、平面媒體及網路）宣傳本選拔活動，電視媒體請敘明媒體名稱、播出時間及次數，平面媒體部分請敘明刊登次數、篇幅、媒體名稱等，網路部分請敘明刊登次數、期間及網址等。

- 頒獎典禮執行

廠商進行相關佈置作業須依場地之規則、裝潢作業細則與舞台燈光視聽佈置作業細則等規定並簽訂相關切結書，若有違反招致損害，應負賠償責任。

- 場地佈置需求說明：須具備頒獎典禮相關流程之布置與設備

- 一樓：需有兩處以上醒目之迎賓意象(一處布條尺寸不小於500*60cm，一處Truss搭建帆布，尺寸勿小於300*250cm)

- 二樓：

- 報到處背板(共有三處：貴賓報到處、入圍公司領獎代表報到處、媒體報到處，尺寸請廠商丈量後詳細說明)。

- 臺灣保險卓越獎歷屆回顧專區(請廠商提創意規劃)。

- 場外拍照區。

- 舞台背板(尺寸勿小於7*5m)、燈光音響、電視牆或是液晶投影至少240吋、舞台花藝布置。

- 明顯會場動線指標(一樓、二樓、三樓、四樓皆須有指示牌，尺寸勿小於60*150cm)。

- 各樓層座位指示區塊圖(二樓、三樓、四樓皆須有一張)。

- 會場公司指示牌(需製作現場參加公司之標示牌，上屆約有20家，尺寸50*30cm)。

- 長官致詞台與司儀台皆須有海報與桌花。

- 頒獎典禮流程規劃

- 主持人：需具曾主持過大型頒獎典禮豐富經驗之主持人1-2名。建議對金融保險業較熟悉之主持人。

- 表演節目：建議能帶領頒獎典禮氣氛之表演節目2個（其中一個節目建議找弱勢團體，預算勿少於5萬元）。

- 製作終身成就卓越獎得獎者VCR(約1-2分鐘)。

- 頒獎典禮當日所需之引導人員

- 台上禮贊人員：7人（建議與大專院校合作，服裝請提供本中心選擇；其中一位主要負責彩排及流程順暢，請敘明會前彩排時間，會前彩排至少2小時，與主持人總彩排至少2小時）

- 引導頒獎、受獎者上台及下台人員：2人

- 引導受獎順序人員至少4人(頒獎典禮前協助報到)

- 負責主持人與表演團體接待：2人

- 媒體記者接待：2人

- 指引人員從一樓至四樓：各樓層各2人

- 中控人員：6人以上(含)之音控、攝錄影人員配置
         攝影機3台(位)、音控師1位、中控台導播1位、助
         理導播1位。 
＊前揭相關工作人員工作請勿重複，請所有工作人員均配戴掛牌，敘明工作職掌(例如引導受獎順序人員，除台上禮贊人員不需掛牌)。

- 因頒獎典禮當日工作人員聯繫需求量大，請提供本中心工作人員對講機20台，需至少有2個頻道可供本中心內部及與廠商聯繫。

- 請廠商提出安全維護計畫(含當日醫護需求SOP、現場秩序維護、需投保公共意外責任保險等相關規劃)。

- 請廠商最遲於頒獎典禮前7天提供所有工作人員工作手冊50份。

- 活動音控、錄影及線上轉播(直播)說明：

1、廠商須全程記錄(錄影)當日活動，活動攝錄影(3機)須涵蓋頒
   獎典禮報到前、報到狀況、全程紀錄、會後花絮及會後本中心
   工作人員合影等。並於後續提供之影片重點部分上字幕，提供
   順剪影片一支。

2、廠商須於活動當日提供YouTube頻道即時轉播現場實況，同
   時於保發中心FB (或其他網路頻道)轉播。

3、廠商須安排專職人員掌控現場音樂及投影畫面。

＊現場錄影及線上轉播規格：

1、以Full HD（或以上等級）規格之攝影系統拍攝及後製。

2、線上轉播之頻寬須為專線使用，且可同時容納多人同時上網觀
   看。

- 活動攝影(平面)

頒獎典禮需有專業平面攝影師2-3名，針對參與之貴賓、各公司得獎代表、各公司來賓進行影像攝影紀錄，以便日後製作結案報告使用。結案需提供攝影2套光碟。【特別要求：頒獎典禮當日下午5:00前須提供至少10張照片電子檔供媒體發稿】。

- 活動錄影暨成果剪輯

派遣專業錄影紀錄(3機)，會後剪輯，上重要字幕，同時提供原始完整母帶及剪輯片之母帶，提供USB2個。

- 廠商自行規劃創意活動

詳述活動執行人力及其背景、執行管理之組織架構、時程規劃、分工規劃。

- 服務建議書內容

廠商應提供服務建議書、設計圖說及附件內容，應依本需求說明之規定製作1式7份。內容應含如下，並列入合約文件：

- 企劃構想、活動主題、slogan。

- 頒獎典禮現場布置暨配置圖(需附尺寸與數量)、活動內容及節目流程。

- 各式媒宣方式及管道

- 整體形象設計，包括邀請卡、謝卡、大會手冊、得獎專刊、掛牌、指示牌等設計樣稿。(需詳細說明尺寸與數量)

- 安全維護計畫（含醫護人員、活動現場秩序維護及保險等相關事宜之籌劃及執行）。

- 詳細經費分配表（廠商需詳細說明尺寸、數量與金額）。

- 專案進度、預期完成之工作項目及查核點規劃（附列甘特條型圖）

- 專案執行之組織架構及人員學經歷

- 過去作品（檢附足資佐證為投標廠商創作證明）供評選參考。

- 其他未盡事宜詳閱本案投標須知。

- 驗收條件

廠商須符合本規範各項設計基礎要求及採購契約所列之各項細目名稱、詳細規格、數量及其他有關之規範項目，並提供所有設計電子檔案及兩份結案報告書。詳見壹拾壹項。

- 廠商簡報

- 經審查廠商投標文件及資格符合者，始得參加簡報。

- 評選時地：114年6月3日上午10時本中心第一會議室

- 廠商簡報時間為20分鐘，詢答：15分鐘。

- 廠商簡報完畢，評選委員會開始評選，依評選委員會所訂之評分項目進行評審。

- 評選方式：

- 由本中心邀集相關業務人員成立「評選委員會」，由評選委員就廠商所送資料進行評選作業，並得請廠商配合簡報，簡報20分鐘，評選委員詢問時間不計，採統問統答方式進行，廠商回答時間以15分鐘為原則。惟如因評選答詢作業之需，主席得酌以延長答詢時間。受評廠商之簡報順序以抽籤決定之。

- 本案以序位法方式評選，由出席評選委員依評選項目分別評分，各評選項目分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位；若「序位和」相同者，以擁有最多第一名者優先，若仍相同時，以擁有最多第二名者優先，餘此類推，若仍相同時，由抽籤決定其順序。

- 投標廠商平均需達70分﹙含﹚以上且經出席委員半數以上同意，方得列入序分及排名計算優勝序位，並依據優勝序位，第一序位優勝廠商，取得與本中心優先議價權；若所有廠商平均得分均未達70分或經出席委員半數以上同意時，優勝廠商從缺。

- 評選項目及其權重：

- 規劃能力25％（如：規劃內容與需求、活動設計）；

- 專業能力25％（如：專業能力、過去經營實績）；

- 執行管理20％（如：品質能力、進度管理）；

- 價格20％；

- 簡報及答詢10％。

- 計畫執行期間審查項目：

- 決標日後7個工作日內依採購評選會議修正意見完成委託企劃書送交本中心辦理簽約。

- 114年8月27日前完成頒獎典禮及相關攝影、錄影，9月1日前檢附照片紙本乙套、數位兩套送本中心審查。【特別要求：頒獎典禮當日下午5:00前須提供至少10張照片電子檔供媒體發稿使用】。

- 114年11月7日前提出完整之「第十一屆臺灣保險卓越獎」委外執行計畫結案成果報告（1式2份）、活動紀錄USB原始母帶及剪輯帶乙片、所有設計檔案原始檔及轉檔共2套USB（需有ai檔與jpg檔）、媒體宣傳彙整（1式2份）等以上送本中心審查，審查通過以完成驗收程序。USB請註明內容物，並附內檔明細紙本以供核對。