附件六

財團法人保險事業發展中心

「新增辦公室及會議室空間裝修工程」案契約書

財團法人保險事業發展中心（以下簡稱甲方）茲將「新增辦公室及會議室空間裝修工程」案委由                     （以下簡稱乙方）承攬，雙方同意參考政府採購法（以下簡稱採購法）規定訂定本契約共同遵守，其條款如下：

第一條　履約標的

乙方應給付之標的及工作事項：甲方「新增辦公室及會議室空間裝修工程」案。履約地點：臺北市南海路3號6樓。

第二條　契約之生效

契約之生效，除另有規定外，契約以雙方簽約之日起至本案保固期滿為止。

第三條　契約價金之給付方式

本契約價金總計新台幣                 元整。

- 本契約簽訂日，由乙方開立三聯式發票向甲方申請，甲方支付工程總價20%，共計新臺幣    元整。

- 本契約拆除工程及天花板(含地板)工程完成，經甲方驗收合格後，由乙方開立三聯式發票向甲方申請，甲方支付工程總價30%，共計新臺幣……………元整。

- 本契約OA辦公桌組(含電力電源)及空調設備工程完成，經甲方驗收合格後，由乙方開立三聯式發票向甲方申請，甲方支付工程總價40%，共計新臺幣……………元整。

- 本契約工程全部完工清潔後，由乙方提出完工報告申請驗收，經甲方驗收合格後，由乙方開立三聯式發票向甲方申請，甲方支付工程總價10%尾款，共計新臺幣…………… 元整。

- 乙方報請甲方正式驗收，正式驗收之缺點應以驗收紀錄指定期限內以一次複驗改善完畢為限。

- 本工程各項材料設備器材，雖已到場而未施工安裝完成者，不予計價。

- 實際施工進度與合約施工進度落後逾百分之十時，甲方得暫緩乙方之工程計價。

- 除前項規定付款辦法外，乙方不得要求甲方先期借款或以任何名目申請其他額外費用。乙方不得將合約或債權之部份或全部轉讓他人。

- 乙方履約有逾期違約金、損害賠償、履約標的損壞或短缺、不實行為、不完全履約、不符契約規定或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得自履約保證金扣抵或通知乙方給付。

第四條　履約期限

本工程自決標日起7日內開工，於工期時間60天內完工(含星期例假日、國定假日或其他休假日均應計入)。

施工期間，有下列情形之一，而需展延工期者，乙方應檢具事證以書面向甲方申請展延工期。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長施工期限，不計算逾期違約金：

1、發生契約規定不可抗力之事故。

2、因天候影響無法施工。

3、甲方要求全部或部分停工。

4、因辦理變更設計或增加工程數量或項目。

5、為履行契約須甲方配合辦理之事項未能及時辦妥。

6、其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。

第五條　注意事項及工程品管

一、注意事項：

1、未經甲方同意，不得於甲方規定時段外施工。施工時，乙方如有損壞甲方設備者，應負損害賠償責任，並由甲方自應付價金中逕行扣除，乙方不得拒絕。

2、施工所需用具及機具，每日工程施工完畢後，所有工地廢料雜物及臨時設備等，由乙方負責清除整理並妥善處置，不得任意丟棄。

3、施工期間，乙方應遵照職業安全衛生法、勞動檢查法、勞動基準法及其相關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之防範。如因乙方疏忽或過失而發生任何意外事故，均由乙方負一切責任，並對甲方與第三人之損害負責賠償。

4、乙方及所屬員工均應遵守有關法令規定，如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任，如遇有傷亡或意外情事，亦應由乙方自行處理，與甲方無涉。

二、工程品管：

1、施工期間，甲方得隨時查驗工程品質，乙方應提供必要之配合及協助。如有工作品質不符合契約規定，或有不當措施將危及工程安全之情形，甲方得限期乙方改善、改正或將不符規定之部分拆除重做。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停工，至乙方辦妥並經甲方認可後方可復工。乙方並不得據此要求展延工期或請求補償。

2、施工期間有關其他工程品管未盡事宜，乙方應遵照公共工程施工品質管理作業要點辦理。

第六條　履約保證金

本契約履約保證金為得標總價百分之十，計新台幣            元整。於驗收合格且無待解決事項後，憑乙方檢送之履約保證金收據，30日內無息發還百分之五十。其餘轉為保固保證金。保固保證金於保固壹年期滿且無待解決事項後，憑乙方檢送之保固保證金收據，30個工作天內無息發還。

因不可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約者，履約保證金得提前發還。但有下列情形之一者，乙方所繳納之履約保證金不予發還：

1、依採購法第50條第2項規定得追償損失者，與追償金額相等之保證金。

2、違反採購法第65條規定轉包者，全部保證金。

- 3、擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自應付價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

4、因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。

- 5、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自應付價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

6、未依契約規定期限或甲方同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自應付價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

7、其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。

第七條　驗收

工程完成後，乙方應免費將施工期間對於甲方設施或公共設施之損壞或遷移予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具、廢棄物及非契約約定所應有之設施全部免費運離或清除，再通知甲方進行驗收程序。甲方應於收到該書面通知起7日內，會同乙方辦理驗收，並作成驗收紀錄。

驗收過程如對隱蔽部分拆驗或化驗，其結果與契約規定不符者，其拆除、修復或化驗所生費用由乙方負擔；與規定相符者，該費用由甲方負擔。

第八條　驗收有瑕疵時之處理

查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，甲方得限期乙方免費改善、拆除、重作、或退換貨，且不得因此免除其依契約所應履行之責任或承擔之義務。如乙方未能於前述期限內改正者，依第九條規定計算逾期違約金。但逾期情形未超過契約原訂履約期限者，不在此限。

甲方要求乙方限期改正，乙方無法於限期內改正、拒絕改正或不能改正者，除依前項計罰外，甲方得採取下列措施之一：

1、自行或使其他第三人改正，並得向乙方請求償還改正之必要費用。

2、終止或解除契約或減少契約價金。

因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二項規定辦理外，並得請求損害賠償。

第九條　遲延履約

乙方如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金總額千分之一計算逾期違約金，最高以契約價金總額之百分之二十為上限。

逾期違約金之支付，甲方得自應付價金中逕行扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。

第十條　保固

乙方自正式驗收合格之次日起負壹年保固責任，保固期間內本工程因滲漏或工料不良等因素致有損壞等情形，除天災地變之一切非人為因素外，經甲方通知乙方後應負重建修復之責不另給資。

保固期內發現瑕疵者，由甲方通知乙方改正。所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。

凡在保固期內發現瑕疵，應由乙方於甲方指定期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，甲方得逕為處理，所生費用由乙方負擔。但因故意破壞、不當使用或正常零附件損耗者，不在此限。

保固期內，標的因瑕疵致無法使用時，該無法使用之期間不計入保固期間。

第十一條　保固遲延履約

乙方如未依照甲方指定期限完成改正，應按逾期日數，每日依契約價金總額千分之一計算逾期違約金，最高以契約價金總額之百分之二十為上限。

逾期違約金之支付，甲方得通知乙方繳納或自保證金扣抵。

第十二條　權利及責任

乙方保證第三人就本契約履約標的，對於甲方不得主張任何權利。

乙方保證依本契約所交付之標的並無侵害他人智慧財產權、營業秘密及其他權利之情事。甲方如因乙方交付之履約標的，致遭第三人主張涉及侵害他人智慧財產權、營業秘密及其他權利時，乙方應協助甲方為必要之答辯及提供相關資料，並負擔甲方因此所生之訴訟費用、律師費用及其他相關之費用，並應負損害賠償責任。

甲方如因乙方交付之履約標的物，遭第三人主張涉及侵害他人智慧財產權、營業秘密及其他權利，致甲方不得繼續使用時，甲方得要求乙方採下列方式處理：

1、修改侵害部分，使該標的物不再侵害他人權利。

2、乙方取得他人授權，使甲方得依本契約規定繼續使用該標的物。

第十三條　契約變更及轉讓

契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

乙方履行本契約，若有下列情形之一者，得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得甲方書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者替代之，但不得據以增加契約應付價金。其因而減省乙方履約費用者，並應自契約價金中扣除：

1、因不可抗力原因必須更換。

2、契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。

3、較契約原標示者更優或對甲方更有利者。

乙方不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。

第十四條　保密條款

乙方及其工作人員因履行本契約而取得之甲方業務資料，未經甲方同意，不得揭露與本契約履行無關之第三人。

本契約因期限屆滿、解除或其他原因而消滅時，乙方及其工作人員仍負有前項之保密責任。

第十五條　契約終止、解除及暫停執行

乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：

1、有採購法第50條第2項前段規定之情形者。

- 2、有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。

3、違反不得轉包之規定者。

4、乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。

5、因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

6、偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

- 7、擅自減省工料情節重大者。

8、無正當理由而不履行契約者。

9、驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

10、有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。

11、乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。

12、對施工拖延以致進度落後達20％或施工中任意停工持續達二星期以上者，經甲方認為不能圓滿完成合約者。

13、契約規定之其他情形。

甲方未依前項規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。

乙方接獲終止或解除契約通知後，應即將部分或全部工程停工，對於已施作完成之工作項目及數量，應會同甲方辦理結算，並拍照存證。乙方並應負責維護工程至甲方接管為止，並自行拆遷機具設備器材，如有損壞或短缺概由乙方負責。

契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得終止或解除部分或全部契約，並補償乙方因此所受之損失，但不包含預期利益。

乙方未依契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

甲方因自身之事由要求乙方部分或全部暫停執行，應補償乙方因此而增加之必要費用，並酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計逾六個月者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。

本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。惟乙方及其工作人員仍需負保密義務。

第十六條　爭議處理

雙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

1、於徵得甲方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。

2、提起民事訴訟，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

3、依其他法律申(聲)請調解。

履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

1、與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。

2、乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

第十七條　其他

- 本契約以中華民國法律為準據法，未載明之事項，適用採購法、民法或其他相關法令規定。

契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，必要時雙方得依契約原定目的合意變更之。

本契約執行期間若因甲方經費未獲立法院審議通過、部分刪減，或年度預算裁減、執行節約措施等不可歸責之因素，致影響履約者，甲方得依採購法第64條規定辦理。

本合約壹式3份，雙方各執正本1份，副本1份由甲方留存。副本如有誤繕，以正本為準。

立約人：

甲  方：財團法人保險事業發展中心

代表人：黃泓智

地  址：臺北市南海路3號6樓

乙  方：

代表人：

住  址：

中    華    民    國    114   年   x   月      日